## PATCS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL (PACTS) Y SU SEGUIMIENTO 2017
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2017
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta | Calendario para la Ejecución de las Actividades 2017 | [53 empty] | 2017 |  |  |  | SEGUIMIENTO
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO 2018 |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL VS META
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 1 | 2 | 3 | 4
1. PLANEACIÓN
1 | Ratificar los datos del responsable de las actividades de Contraloría Social (CS) y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloria Social (UORCS) de la Secretaria de la Función Pública (SFP). | Instancia Normativa | Oficio de Nombramiento | 1
2 | Revisar y en su caso actualizar, el Esquema de Contraloria Social, la Guía Operativa de Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloria Social (PATCS). | Instancia Normativa | Documento | 4
3 | Enviar a la UORCS de la SFP, para la revisión respectiva el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloria Social y el PATCS del Programa PFCE. | Instancia Normativa | Documento | 4
4 | Incorporar al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) los documentos validados por la UORCS (Esquema de Contraloría Social y PATCS) y la Guía Operativa de Contraloría Social. | Instancia Normativa | Documento | 3
5 | Incorporar a la página de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) los documentos validados por la UORCS (Esquema de Contraloría Social y PATCS) y la Guía Operativa de Contraloría Social. | Instancia Normativa | Documento | 4
6 | Incorporar a la página de CGUTyP, la plantillas de Informe del Comité de Contraloría Social en la etapa de intervención inicial, el Informe de intervención intermedia, el Informe de Intervención final y el de Quejas y Denuncias. | Instancia Normativa | Documento | 4
7 | Capturar las Plantillas de Informe del Comité de Contraloría Social en la etapa de intervención inicial, el Informe de intervención intermedia y el Informe de Intervención final en el SICS. | Instancia Normativa | Documento | 3
8 | Elaborar las Actividades de Difusión y la Síntesis de las Reglas de Operación del PFCE, para conocimiento y uso de las Instancias Ejecutoras (IES). | Instancia Normativa | Documento | 2
9 | Elaborar o actualizar la metodología de capacitación a servidores públicos de las representaciones federales, ejecutoras e integrantes de los Comités de Contraloria Social (CCS). | Instancia Normativa | Documento | 1
10 | Solicitar el nombramiento del Responsable o Enlace la Contraloría Social en la Instancia Ejecutora. | Instancia Normativa | Oficio | 85
11 | Elaborar el Directorio de los Responsables de la Contraloría Social y la base de datos en excell de los datos necesarios para incorporarlos al sistema SICS. | Instancia Normativa | Directorio | 1
12 | Solicitar a las IES beneficiadas en 2016, la elaboración de sus Programas Estatal de Trabajo de Contraloria Social (PETCS), alineados al PACTS y el envio de éstos a la Instancia Normativa (IN), así como incorporarlos al módulo de seguimiento del SICS del programa PFCE. | Instancia Normativa | Programa Institucional de Trabajo de Contraloria Social (PETCS) | 85
13 | Promover con las IES la coordinación con el Órgano Estatal de Control (OEC) para trabajar las actividades de promoción de CS. | Instancia Normativa | Comunicado a las Instancia Ejecutoras(IES). | 85
14 | Solicitar a las IES beneficiadas en 2016, la captura de sus actividades de CS registradas en el SICS, en el marco del PFCE. | Instancia Normativa | Correo electrónico u oficio | 85 | bar: SEPTIEMBRE 36 to SEPTIEMBRE 39; NOVIMBRE 47 to DICIEMBRE 50
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN
15 | Difundir en la página de internet del PFCE, Esquema, Guía Operativa y el PATCS 2017 | Instancia Normativa | Documento | 4
16 | Difundir en la página de internet del PFCE los formatos del Informe en la etapa de intervención inicial, intermedia y el final del CCS. | Instancia Normativa | Documento | 3
17 | Enviar al titular de cada IES beneficiada en 2016 un oficio o correo electrónico, mediante el cual se invita a realizar la promoción de las actividades de CS a través de sus respecivas páginas de internet, donde difundan el Esquema, Guía Operativa y el PATCS 2017. | Instancia Normativa | Oficio o correo electrónico. | 85
18 | Capacitar a los responsables en materia de CS de las IES. | Instancia Normativa | Capacitados | 85 | bar: JULIO 26 to JULIO 27; SEPTIEMBRE 39 to OCTUBRE 42
19 | Realizar reuniones con los Responsables de la CS de la IES para proporcionar asesoría por parte de los representantes federales y registrar las minutas en el SICS. | Instancia Normativa | Minuta | 85 | bar: JULIO 26 to JULIO 27; SEPTIEMBRE 39 to OCTUBRE 42; DICIEMBRE 50 to DICIEMBRE 52
20 | Solicitar a los Responsables de CS de las IES que apoyen para la constitución del (los) Comité(s) de Contraloría Social y los registren en el SICS en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la constitución del Comité. | Instancia Normativa | Comités de Contraloría Social | 85 | bar: JULIO 26 to JULIO 27; SEPTIEMBRE 39 to OCTUBRE 42; DICIEMBRE 50 to DICIEMBRE 52
21 | Proporcionar asesoría, vía telefónica y por correo electrónico, en materia de CS a los Responsables de CS de las IES que lo soliciten. | Instancia Normativa | Bitácora-Reporte Mensual | 12 | bar: JULIO 26 to ENERO 2018 55
3. SEGUIMIENTO.
22 | Revisar en el SICS los avances de los PETCS y de la captura de información registrada por las IES . | Instancia Normativa | Revisión Trimestral | 85 | bar: JULIO 26 to JULIO 29; SEPTIEMBRE 39 to OCTUBRE 42; DICIEMBRE 50 to ENERO 2018 56
23 | Reportar a la IN la elaboración de los materiales de capacitación. | Instancia Ejecutora | Material de Capacitación | 85 | bar: JULIO 26 to JULIO 28; SEPTIEMBRE 38 to OCTUBRE 41; NOVIMBRE 48 to DICIEMBRE 51
24 | Reportar a la IN las actividades de promoción realizadas como: difusión, capacitación y/o asesoría a los Comités de Contraloría Social y capturarlas en el SICS en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la asesoría o capacitación. 1) | Instancia Ejecutora | Minuta | 85 | bar: JULIO 26 to JULIO 29; SEPTIEMBRE 39 to OCTUBRE 42; DICIEMBRE 49 to DICIEMBRE 52
25 | Recopilación de los Informes de Contraloría Social correspondentes a las etapas de intervención inicial, intervención intermedia e intervención final elaborados por el CCS. | Instancia Ejecutora | Informes de Contraloría Social | 255 | bar: JULIO 26 to JULIO 28; SEPTIEMBRE 38 to OCTUBRE 41; NOVIMBRE 48 to DICIEMBRE 51
26 | Reportar a la IN la elaboración del Informe del Comité de Contraloría Social en la etapa de intervención inicial, el Informe de intervención intermedia y el informe de intervención final elaborados por el CCS. | Instancia Ejecutora | Informe | 85 | bar: JULIO 26 to JULIO 28; SEPTIEMBRE 38 to OCTUBRE 41; NOVIMBRE 48 to DICIEMBRE 51
27 | Reportar a la IN Informe del Comité de Contraloría Social en la etapa de intervención inicial, el Informe de intervención intermedia y el informe de intervención final por los CCS y una vez validados capturarlas en el SICS. 1) | Instancia Ejecutora | Captura Trimestral | 85 | bar: JULIO 26 to JULIO 29; SEPTIEMBRE 39 to OCTUBRE 42; DICIEMBRE 49 to DICIEMBRE 52
28 | Capturar en el SICS los montos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación durante el 2016. | Instancia Normativa | Montos Capturados | 85
29 | Reportar a la IN las las quejas y denuncias y al OEC. | Instancia Ejecutora | Reporte trimestral | 3 | bar: JULIO 26 to JULIO 29; SEPTIEMBRE 39 to OCTUBRE 42; DICIEMBRE 49 to DICIEMBRE 52
30 | Recibir, atender o canalizar las quejas y/o denuncias que se presenten. | Instancia Normativa | Informe Trimestral | 3 | bar: JULIO 26 to JULIO 29; SEPTIEMBRE 39 to OCTUBRE 42; DICIEMBRE 51 to ENERO 2018 54
31 | Analizar los resultados de contraloria social y realizar reportes de avance de la CS en el SICS y reportarlo a la UORCS de la SFP. | Instancia Normativa | Informe | 2 | bar: SEPTIEMBRE 39 to OCTUBRE 42; ENERO 2018 54 to ENERO 2018 57
32 | Realizar un reporte para mejorar las actividades de la CS. | Instancia Normativa | Reporte | 1 | bar: ENERO 2018 54 to ENERO 2018 57
1) La Instancia Ejecutora podrá concluir la captura de los registros correspondientes a los Informes de los Comites (Intervención final) en el Sistema Informático de Contraloria Social en el mes de enero de 2018.
Act. Sonia Tapia García, Subdirectora de Evaluación
y Enlace de Contraloría Social